## NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE : 15

PRESENTS :       12

VOTANTS :        14			L’An deux mil Douze,

Le 12 Novembre,

A 20 heures 30 m, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,

S’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme DESSOY Anny.

DATE DE LA CONVOCATION :

07 NOVEMBRE  2012

DATE D’AFFICHAGE :

07 NOVEMBRE 2012		PRESENTS (es) :

Messieurs  GILLET,  FERY,  FLERON, LECLERC, LE BOT, ARZILLIER,PIGER.

Mesdames  MOINDJIE, CAILLAT, DEVILLE,  MARTIN.

ABSENTS (es) :

Mme TILLY (Pouvoir à Mme MOINDJIE), Mr BAUDOU (Pouvoir à Mme DESSOY),  Mme BOUQUET.

Monsieur Laurent FLERON a été nommé Secrétaire.

### Délibération n° 1006

### Objet : Décompte de liquidation EGIS France

Madame le Maire fait état au Conseil Municipal des prestations facturées à ce jour par la Société EGIS France et réglées par la commune et revient sur les acomptes déjà versés au titulaire au titre de divers éléments de mission (VISA, DET, AOR, OPC), qui au vue des dispositions contractuelles, ont peut être été versés à tort.

La rédaction de l’article 8-2 du CCAP relatif aux modalités de versement des acomptes périodiques, laisse penser que le règlement des éléments « VISA », « AOR » et « OPC » sera effectué dès qu’ils seront intégralement achevés. L’élément « OPC » a d’ailleurs fait l’objet d’un avenant n°2 qui ne prévoyait pas le versement d’acomptes.

Concernant l’élément « DET » le CCAP admet le versement d’acomptes en fonction de l’avancement des travaux jusque 85% du montant de cette mission, les 15%  restants devant être versés après accusé de réception par le maître de l’ouvrage du projet de décompte final.

Après présentation des différentes missions confiées à EGIS France et des sommes versées à ce jour, par la commune, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, décide à l’unanimité :

- de proposer à EGIS France la suppression des acomptes versés au titre des éléments « VISA » (- 5174,40 €), « AOR » (-693,00 €) et « OPC (-6290,00 €).

-  de ramener l’avancement des travaux pour l’élément « DET » à 40%  de 32 986,20 € et propose de retenir la somme de 13 194,48 € au lieu de 18 433,80 € (soit – 5239.32 €)

- de proposer à EGIS France un décompte de liquidation à leur débit d’un montant de       17 396,72 €

- de se réserver le droit d’imputer à EGIS France, le surcoût du changement de pavés qui a été nécessaire afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, ainsi que le montant du préjudice estimé par le fait d’avoir une chaussée à 7,5 T au lieu de 12 T initialement prévue au marché.

- de charger Madame le Maire d’entreprendre la négociation avec la Société EGIS France, dès réception de leur mémoire et d’effectuer les formalités relatives à ce dossier.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

#### A LES MESNEUX, LE 12 NOVEMBRE 2012

#### LE MAIRE,

ANNY DESSOY.

#### ACTE RENDU EXECUTOIRE APRES DEPOT EN PREFECTURE

LE 22 NOVEMBRE 2012

ET PUBLICATION ET NOTIFICATION

#### LE 22 NOVEMBRE 2012.